## Dashboard
🎰 POKER PROJECT - BUILD PLAN
AI Poker Texas ¦ Start: 03/03/2026 ¦ Duration: 8 weeks
Thông tin dự án | Chi tiết
Tên dự án | AI Poker Texas
PM | ToanNM
Ngày bắt đầu | 03/03/2026
Ngày kết thúc (dự kiến) | 28/04/2026
Tổng số thành viên | 16
Số team | 7 (Art, Dev, Design, Multimedia, PM, OP, QC)
Trạng thái | 🟢 On Track
📊 Phân bổ nhân sự theo Team
Team | Số thành viên | Thành viên | Lead
Art | 3 | HòaGTT, TuND4, NgocLA | HòaGTT
Dev | 6 | CongNN, HuongBP, DienDQ, CongNT7, PhucNN, SonBNT | CongNN
Design | 3 | LocPT, QuynhNH, BinhNT | LocPT
Multimedia | 1 | HungVM2 | HungVM2
PM | 1 | ToanNM | ToanNM
OP | 1 | NienND | NienND
QC | 1 | NhanNT3 | NhanNT3
📅 Các giai đoạn dự án
Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng | Mô tả
Pre-production | 03/03/2026 | 17/03/2026 | 2 tuần | Concept, thiết kế game design, prototype
Production | 18/03/2026 | 14/04/2026 | 4 tuần | Build asset, coding, integration
Testing & QA | 15/04/2026 | 28/04/2026 | 2 tuần | Test, fix bug, polish, release

## Task Assignment
ID | Phase | Task | Team | Assignee | Priority | Status | Start Date | End Date | % Complete | Dependencies | Notes
T001 | Pre-production | Game Design Document (GDD) | PM | ToanNM | High | Not Started | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 0% |  | Tài liệu thiết kế game tổng thể
T0038 | Production | Design Bàn chơi | Design | QuynhNH | High | Done | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 100%
T002 | Pre-production | UI/UX Wireframe - Lobby | Design | LocPT | High | Not Started | 04/03/2026 | 09/03/2026 | 0% | T001 | Wireframe màn hình lobby
T003 | Pre-production | UI/UX Wireframe - Gameplay | Design | QuynhNH | High | Not Started | 04/03/2026 | 09/03/2026 | 0% | T001 | Wireframe màn chơi chính
T004 | Pre-production | Art Style Guide | Art | HòaGTT | High | Not Started | 05/03/2026 | 10/03/2026 | 0% | T001 | Định hướng phong cách visual
T005 | Pre-production | Technical Architecture | Dev | CongNN | High | Not Started | 04/03/2026 | 08/03/2026 | 0% | T001 | Kiến trúc kỹ thuật, stack công nghệ
T006 | Pre-production | Prototype - Core Gameplay | Dev | HuongBP | Medium | Not Started | 09/03/2026 | 15/03/2026 | 0% | T005 | Prototype logic chia bài, đặt cược
T007 | Pre-production | QA Test Plan | QC | NhanNT3 | Medium | Not Started | 09/03/2026 | 13/03/2026 | 0% | T001 | Lập kế hoạch test tổng thể
T008 | Pre-production | Resource & Timeline Planning | OP | NienND | High | Not Started | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 0% |  | Lập kế hoạch nguồn lực, timeline
T009 | Production | Card Design (52 lá bài) | Art | HòaGTT | High | Not Started | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 0% | T004 | Thiết kế 52 lá bài + mặt sau
T010 | Production | Table & Background Art | Art | TuND4 | High | Not Started | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0% | T004 | Bàn chơi, background các phòng
T011 | Production | Character/Avatar Design | Art | NgocLA | Medium | Not Started | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 0% | T004 | Avatar người chơi, dealer
T012 | Production | Chip & Token Assets | Art | TuND4 | Medium | Not Started | 26/03/2026 | 31/03/2026 | 0% | T010 | Chip, token, icon tiền
T013 | Production | UI Design - Lobby & Menu | Design | LocPT | High | Not Started | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0% | T002 | UI hoàn chỉnh lobby, menu
T014 | Production | UI Design - Gameplay Screen | Design | QuynhNH | High | Not Started | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 0% | T003 | UI màn chơi, action buttons
T015 | Production | UI Design - Shop & Profile | Design | BinhNT | Medium | Not Started | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 0% | T013 | UI cửa hàng, trang cá nhân
T016 | Production | UI Animation Specs | Design | LocPT | Medium | Not Started | 26/03/2026 | 31/03/2026 | 0% | T013,T014 | Spec chuyển động UI, transition
T017 | Production | Core Engine - Card Logic | Dev | CongNN | High | Not Started | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 0% | T005,T006 | Engine xử lý bài, tính tay bài
T018 | Production | Betting System | Dev | HuongBP | High | Not Started | 18/03/2026 | 27/03/2026 | 0% | T005 | Hệ thống đặt cược, pot, side pot
T019 | Production | Multiplayer/Networking | Dev | DienDQ | High | Not Started | 20/03/2026 | 03/04/2026 | 0% | T005 | Kết nối multiplayer, room system
T020 | Production | UI Implementation - Lobby | Dev | CongNT7 | High | Not Started | 26/03/2026 | 03/04/2026 | 0% | T013 | Code UI lobby từ design
T021 | Production | UI Implementation - Gameplay | Dev | PhucNN | High | Not Started | 26/03/2026 | 03/04/2026 | 0% | T014 | Code UI gameplay từ design
T022 | Production | Backend API & Database | Dev | SonBNT | High | Not Started | 18/03/2026 | 31/03/2026 | 0% | T005 | API user, room, leaderboard, DB
T023 | Production | AI Bot Logic | Dev | CongNN | Medium | Not Started | 28/03/2026 | 07/04/2026 | 0% | T017 | AI bot cho single player
T024 | Production | Shop & In-app Purchase | Dev | HuongBP | Medium | Not Started | 28/03/2026 | 07/04/2026 | 0% | T018,T022 | Cửa hàng, mua chip
T025 | Production | Sound Effects (SFX) | Multimedia | HungVM2 | Medium | Not Started | 18/03/2026 | 31/03/2026 | 0% |  | Âm thanh chia bài, chip, win/lose
T026 | Production | Background Music | Multimedia | HungVM2 | Low | Not Started | 01/04/2026 | 07/04/2026 | 0% | T025 | Nhạc nền lobby, gameplay
T027 | Production | Card Animation & VFX | Multimedia | HungVM2 | Medium | Not Started | 28/03/2026 | 07/04/2026 | 0% | T009,T025 | Animation chia bài, lật bài, VFX win
T028 | Production | Sprint Review & Tracking | PM | ToanNM | High | Not Started | 18/03/2026 | 14/04/2026 | 0% |  | Review tiến độ hàng tuần
T029 | Production | Build & Deployment Setup | OP | NienND | High | Not Started | 18/03/2026 | 24/03/2026 | 0% | T005 | Setup CI/CD, build pipeline
T030 | Testing & QA | Functional Testing | QC | NhanNT3 | High | Not Started | 15/04/2026 | 21/04/2026 | 0% | T007 | Test chức năng core gameplay
T031 | Testing & QA | Integration Testing | Dev | DienDQ | High | Not Started | 15/04/2026 | 19/04/2026 | 0% | T019,T022 | Test tích hợp multiplayer + API
T032 | Testing & QA | Performance Testing | Dev | SonBNT | Medium | Not Started | 18/04/2026 | 22/04/2026 | 0% | T031 | Test hiệu năng, tải đồng thời
T033 | Testing & QA | Bug Fixing Sprint | Dev | CongNN | High | Not Started | 20/04/2026 | 26/04/2026 | 0% | T030,T031 | Fix bug từ QA report
T034 | Testing & QA | UI/UX Polish | Design | LocPT | Medium | Not Started | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 0% | T030 | Chỉnh sửa UI từ feedback test
T035 | Testing & QA | Art Asset Polish | Art | HòaGTT | Low | Not Started | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 0% | T030 | Chỉnh sửa art từ feedback
T036 | Testing & QA | Final Build & Release | OP | NienND | High | Not Started | 26/04/2026 | 28/04/2026 | 0% | T033 | Build final, deploy release
T037 | Testing & QA | Release Sign-off | PM | ToanNM | High | Not Started | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0% | T036 | Nghiệm thu, sign-off release

## Timeline
TIMELINE - Auto-synced from Task Assignment (thêm task mới ở CUỐI bảng Task Assignment)
ID | Task | Team | Assignee | Start | End | W1 03/03 - 09/03 | W2 10/03 - 16/03 | W3 17/03 - 23/03 | W4 24/03 - 30/03 | W5 31/03 - 06/04 | W6 07/04 - 13/04 | W7 14/04 - 20/04 | W8 21/04 - 27/04
T001 | Game Design Document (GDD) | PM | ToanNM | 03/03/2026 | 06/03/2026
T0038 | Design Bàn chơi | Design | QuynhNH | 03/03/2026 | 03/03/2026
T002 | UI/UX Wireframe - Lobby | Design | LocPT | 04/03/2026 | 09/03/2026
T003 | UI/UX Wireframe - Gameplay | Design | QuynhNH | 04/03/2026 | 09/03/2026
T004 | Art Style Guide | Art | HòaGTT | 05/03/2026 | 10/03/2026
T005 | Technical Architecture | Dev | CongNN | 04/03/2026 | 08/03/2026
T006 | Prototype - Core Gameplay | Dev | HuongBP | 09/03/2026 | 15/03/2026
T007 | QA Test Plan | QC | NhanNT3 | 09/03/2026 | 13/03/2026
T008 | Resource & Timeline Planning | OP | NienND | 03/03/2026 | 06/03/2026
T009 | Card Design (52 lá bài) | Art | HòaGTT | 18/03/2026 | 27/03/2026
T010 | Table & Background Art | Art | TuND4 | 18/03/2026 | 25/03/2026
T011 | Character/Avatar Design | Art | NgocLA | 18/03/2026 | 27/03/2026
T012 | Chip & Token Assets | Art | TuND4 | 26/03/2026 | 31/03/2026
T013 | UI Design - Lobby & Menu | Design | LocPT | 18/03/2026 | 25/03/2026
T014 | UI Design - Gameplay Screen | Design | QuynhNH | 18/03/2026 | 25/03/2026
T015 | UI Design - Shop & Profile | Design | BinhNT | 23/03/2026 | 30/03/2026
T016 | UI Animation Specs | Design | LocPT | 26/03/2026 | 31/03/2026
T017 | Core Engine - Card Logic | Dev | CongNN | 18/03/2026 | 27/03/2026
T018 | Betting System | Dev | HuongBP | 18/03/2026 | 27/03/2026
T019 | Multiplayer/Networking | Dev | DienDQ | 20/03/2026 | 03/04/2026
T020 | UI Implementation - Lobby | Dev | CongNT7 | 26/03/2026 | 03/04/2026
T021 | UI Implementation - Gameplay | Dev | PhucNN | 26/03/2026 | 03/04/2026
T022 | Backend API & Database | Dev | SonBNT | 18/03/2026 | 31/03/2026
T023 | AI Bot Logic | Dev | CongNN | 28/03/2026 | 07/04/2026
T024 | Shop & In-app Purchase | Dev | HuongBP | 28/03/2026 | 07/04/2026
T025 | Sound Effects (SFX) | Multimedia | HungVM2 | 18/03/2026 | 31/03/2026
T026 | Background Music | Multimedia | HungVM2 | 01/04/2026 | 07/04/2026
T027 | Card Animation & VFX | Multimedia | HungVM2 | 28/03/2026 | 07/04/2026
T028 | Sprint Review & Tracking | PM | ToanNM | 18/03/2026 | 14/04/2026
T029 | Build & Deployment Setup | OP | NienND | 18/03/2026 | 24/03/2026
T030 | Functional Testing | QC | NhanNT3 | 15/04/2026 | 21/04/2026
T031 | Integration Testing | Dev | DienDQ | 15/04/2026 | 19/04/2026
T032 | Performance Testing | Dev | SonBNT | 18/04/2026 | 22/04/2026
T033 | Bug Fixing Sprint | Dev | CongNN | 20/04/2026 | 26/04/2026
T034 | UI/UX Polish | Design | LocPT | 20/04/2026 | 25/04/2026
T035 | Art Asset Polish | Art | HòaGTT | 20/04/2026 | 25/04/2026
T036 | Final Build & Release | OP | NienND | 26/04/2026 | 28/04/2026
T037 | Release Sign-off | PM | ToanNM | 28/04/2026 | 28/04/2026
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chú thích: | 0% - Chưa bắt đầu | 1-99% - Đang làm | 100% - Hoàn thành
⚠ Lưu ý: Thêm task mới ở CUỐI bảng Task Assignment (không insert row giữa chừng) để Timeline đồng bộ đúng.

## Milestones
# | Milestone | Ngày dự kiến | Phase | Owner | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái
1 | GDD & Architecture Approved | 08/03/2026 | Pre-production | ToanNM | GDD hoàn thiện, architecture review passed | Pending
2 | UI/UX Design Complete | 15/03/2026 | Pre-production | LocPT | Tất cả wireframe & mockup được approve | Pending
3 | Art Style Guide Locked | 12/03/2026 | Pre-production | HòaGTT | Art style guide được PM approve | Pending
4 | Core Gameplay Playable | 27/03/2026 | Production | CongNN | Có thể chơi 1 ván poker cơ bản | Pending
5 | All Art Assets Delivered | 03/04/2026 | Production | HòaGTT | 52 lá bài, bàn, avatar, chip hoàn thiện | Pending
6 | Multiplayer Working | 03/04/2026 | Production | DienDQ | 2+ người chơi cùng phòng được | Pending
7 | Feature Complete (Code Freeze) | 10/04/2026 | Production | CongNN | Tất cả feature done, không code mới | Pending
8 | QA Test Pass | 24/04/2026 | Testing & QA | NhanNT3 | Không còn bug Critical/Major | Pending
9 | Final Build Ready | 27/04/2026 | Testing & QA | NienND | Build chạy ổn trên tất cả platform | Pending
10 | Release Sign-off | 28/04/2026 | Testing & QA | ToanNM | PM sign-off, sẵn sàng release | Pending

## Risk Management
ID | Rủi ro | Xác suất | Mức ảnh hưởng | Team liên quan | Giải pháp | Owner | Trạng thái
R01 | Thiếu nhân lực Dev (6 người cho nhiều module) | Cao | Cao | Dev | Ưu tiên core features, cắt giảm scope nếu cần | ToanNM | Open
R02 | Multiplayer networking phức tạp hơn dự kiến | Trung bình | Cao | Dev | Dùng framework có sẵn (Photon/Mirror), prototype sớm | DienDQ | Open
R03 | Art asset chậm deadline | Trung bình | Trung bình | Art | Chia nhỏ deliverable, review hàng tuần | HòaGTT | Open
R04 | Bug Critical gần ngày release | Trung bình | Cao | QC, Dev | Buffer 3 ngày trước release, daily build từ tuần 6 | NhanNT3 | Open
R05 | Scope creep - thêm tính năng ngoài kế hoạch | Cao | Trung bình | PM | Strict change request process, backlog cho v2 | ToanNM | Open
R06 | Multimedia chỉ có 1 người (HungVM2) | Trung bình | Trung bình | Multimedia | Dùng asset library có sẵn, ưu tiên SFX trước BGM | HungVM2 | Open
R07 | Integration issues giữa các module | Trung bình | Cao | Dev | Daily standup, integration test từ tuần 4 | CongNN | Open

## Weekly Tracking
Tuần | Ngày | Team | Planned Tasks | Completed Tasks | Blockers | % Tiến độ | Notes
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | Art
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | Dev
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | Design
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | Multimedia
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | PM
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | OP
W1 | 03/03 - 09/03/2026 | QC
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | Art
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | Dev
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | Design
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | Multimedia
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | PM
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | OP
W2 | 10/03 - 16/03/2026 | QC
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | Art
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | Dev
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | Design
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | Multimedia
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | PM
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | OP
W3 | 17/03 - 23/03/2026 | QC
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | Art
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | Dev
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | Design
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | Multimedia
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | PM
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | OP
W4 | 24/03 - 30/03/2026 | QC
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | Art
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | Dev
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | Design
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | Multimedia
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | PM
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | OP
W5 | 31/03 - 06/04/2026 | QC
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | Art
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | Dev
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | Design
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | Multimedia
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | PM
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | OP
W6 | 07/04 - 13/04/2026 | QC
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | Art
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | Dev
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | Design
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | Multimedia
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | PM
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | OP
W7 | 14/04 - 20/04/2026 | QC
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | Art
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | Dev
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | Design
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | Multimedia
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | PM
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | OP
W8 | 21/04 - 27/04/2026 | QC

## _Lists (hidden)
Team | Assignee | Priority | Status | Phase | % Complete | Task IDs | MS Status | Probability | Risk Status
Art | HòaGTT | High | Not Started | Pre-production | 0% | T001 | Pending | Cao | Open
Dev | TuND4 | Medium | In Progress | Production | 10% | T002 | In Progress | Trung bình | Mitigated
Design | NgocLA | Low | Review | Testing & QA | 20% | T003 | Achieved | Thấp | Closed
Multimedia | CongNN |  | Done |  | 30% | T004 | At Risk |  | Escalated
PM | HuongBP |  | Blocked |  | 40% | T005 | Missed
OP | DienDQ |  |  |  | 50% | T006
QC | CongNT7 |  |  |  | 60% | T007
| PhucNN |  |  |  | 70% | T008
| SonBNT |  |  |  | 80% | T009
| LocPT |  |  |  | 90% | T010
| QuynhNH |  |  |  | 100% | T011
| BinhNT |  |  |  |  | T012
| HungVM2 |  |  |  |  | T013
| ToanNM |  |  |  |  | T014
| NienND |  |  |  |  | T015
| NhanNT3 |  |  |  |  | T016
T017
T018
T019
T020
T021
T022
T023
T024
T025
T026
T027
T028
T029
T030
T031
T032
T033
T034
T035
T036
T037